## Cronograma Profesional
Tarea / Actividad | Sprint | 10–22 Sep | 23 Sep–6 Oct | 7–27 Oct | 28 Oct–10 Nov | 11–18 Nov | % Avance
Configuración del entorno | Sprint 1 | [5 empty] | 100%
Estructura base del proyecto Django | Sprint 1 | [5 empty] | 100%
Prototipo con datos locales | Sprint 1 | [5 empty] | 100%
Formularios iniciales | Sprint 2 | [5 empty] | 100%
Lógica de membresía (local) | Sprint 2 | [5 empty] | 100%
Diseño preliminar UI | Sprint 2 | [5 empty] | 100%
Integración MySQL y PyMySQL | Sprint 3 | [5 empty] | 100%
Migraciones de modelos | Sprint 3 | [5 empty] | 100%
Conexión de vistas a BD real | Sprint 3 | [5 empty] | 100%
Django Admin configurado | Sprint 3 | [5 empty] | 100%
Plantillas finales y responsive | Sprint 4 | [5 empty] | 100%
Validaciones y roles | Sprint 4 | [5 empty] | 100%
Datos de prueba | Sprint 4 | [5 empty] | 100%
Pruebas finales | Cierre | [5 empty] | 100%
Documentación final | Cierre | [5 empty] | 100%
Guía de deployment | Cierre | [5 empty] | 100%